## Sheet1
Date | Activités continues - avant et après l’événement
Date
semaines suivantes | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | Mise en œuvre (entreprises) | Mesures (entreprise)
-17 | [18 empty] | Formation de l’équipe, attribution des rôles, formation du personnel
-17 | [18 empty] | Préparation des documents de suivi, des échantillons, des lettres
1-14 | [18 empty] | Apprentissage de la plateforme technologique, vérification de la technologie d’entreprise
-15 | [18 empty] | Publication de messages sur les médias sociaux, réseautage sur le marché visé
1-14 | [18 empty] | Rassembler le matériel numérique déjà préparé
0-14 | [18 empty] | Préparation du profil (adapté à l’événement)
0-11 | [18 empty] | Recherche de clients potentiels, collaboration avec le consultant interentreprises
0 | [18 empty] | Participation lors de l’événement commercial virtuel
-1 | [18 empty] | Suivi auprès des clients potentiels, ventes
-2 | [18 empty] | Évaluation, réponse au sondage
Date
semaines suivantes | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | [10 empty] | 16 | Affaires courantes (entreprise) | Notes : Rôles, membres de l’équipe, tâches
Plan de marketing et stratégie d’affaires
Évaluation / mise à niveau du site Web
Planification et élaboration de contenus numériques
Formation à la préparation aux événements virtuels